## Sheet1
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategia de Mitigación
Falla en servidores | A | A |  | Implementar redundancia en servidores y copias de seguridad automáticas.
Vulnerabilidades de seguridad | M | A |  | Aplicar cifrado de datos, protocolos de seguridad avanzados y auditorías constantes.
Errores en la personalización de plataformas | M | M |  | Realizar pruebas exhaustivas antes de la implementación y crear guías estandarizadas.
Baja adopción por parte de colegios | M | M |  | Estrategias de capacitación y soporte técnico con demostraciones gratuitas.
Problemas en la integración con sistemas existentes | M | M
Sobrecarga del sistema en temporadas de alta demanda | A | M |  | Implementar escalabilidad en la infraestructura con pruebas de carga.
Falta de entrenamiento del personal administrativo | M | M |  | Diseñar manuales, tutoriales y capacitaciones periódicas.
Errores en los diagnósticos de IA | B | M |  | Validar algoritmos con expertos en educación e incluir revisión manual.
Dependencia de proveedores externos | M | M |  | Mantener proveedores alternativos y soluciones de contingencia.
Ataques de ransomware a la plataforma | A | A |  | Capacitación en ciberseguridad y planes de contingencia para ataques.
Problemas de compatibilidad con navegadores antiguos | M | M |  | Optimizar código para compatibilidad con navegadores antiguos.
Interrupción en el servicio de internet de los colegios | B | M |  | Sugerir métodos offline para la continuidad del trabajo en los colegios.
Fallos en la autenticación de usuarios | M | A |  | Reforzar autenticación con doble factor y recuperación de cuentas.
Baja velocidad en el procesamiento de datos | M | M |  | Optimizar la infraestructura para aumentar la velocidad del sistema.
Rechazo de los docentes a usar la plataforma | M | M |  | Incluir incentivos y capacitaciones para docentes sobre la plataforma.
Problemas en la integración con sistemas gubernamentales | M | A |  | Facilitar procesos de integración con sistemas de educación gubernamentales.
Falta de soporte técnico en momentos críticos | M | A |  | Garantizar personal de soporte 24/7 en periodos críticos.
Dificultad para actualizar la plataforma sin interrupciones | M | A |  | Implementar actualizaciones progresivas sin afectar el servicio.
Fallos en la implementación de nuevas funcionalidades | M | M |  | Realizar pruebas exhaustivas antes de lanzar nuevas funciones.
Costos inesperados en infraestructura tecnológica | M | M |  | Realizar un análisis financiero constante y optimizar costos.
Errores en la gestión de permisos de usuarios | M | M |  | Definir roles y permisos con claridad para evitar errores de acceso.
Falta de respaldo financiero para mantenimiento a largo plazo | M | A |  | Buscar alianzas estratégicas para asegurar financiamiento sostenible.
Referencia niveles de riesgo
Crítico
Alto
Moderado
Alta | A
Media | M
Baja | B